附件6

山东省2016年普通高等教育专升本招生

工作进程表

| 工作任务 |  | 负责部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网上报名 | 招生考试政策咨询 | 普招处 | 2016年1月5日-8日 |
|  | 密码、系统等技术咨询与处理 | 信息处 |  |
| 考生信息审核及考生照片上传 |  | 生源院校、信息处 | 2016年1月9日-15日 |
| 未通过网上资格审查考生申请资格复核 |  | 普招处、信息处、生源院校 | 2016年1月13日 |
| 退役士兵考生现场报名 |  | 普招处、信息处 | 2016年1月14日 |
| 网上缴费 |  | 信息处 | 2016年1月19日至22日 |
| 编排考场 |  | 信息处、普招处 | 2016年3月10日前 |
| 向市招办提供编场等数据 |  | 信息处 | 2016年3月11日前 |
| 网上打印准考证 |  | 信息处 | 2016年3月21日-27日 |
| 试卷印刷 |  | 印刷厂、普招处 | 2016年3月12日-22日 |
| 试卷分发 |  | 各市招办、印刷厂、普招处 | 2016年3月23日-24日 |
| 考试 |  | 各市招办、普招处、信息处 | 2016年3月26日-27日 |
| 师范类体育教育技能测试 |  | 有关高校 | 2016年4月7日 |
| 师范类音乐学、美术学、学前教育技能测试 |  | 有关高校 | 2016年4月9日 |
| 答题卡扫描及卷一评卷 |  | 信息处 | 2016年3月28日-30日 |
| 卷二评卷 |  | 普招处、信息处、评卷点 | 2016年4月中下旬 |
| 成绩统计 |  | 信息处 | 2016年4月下旬 |
| 考生成绩查询 |  | 信息处 | 2016年4月下旬 |
| 考生成绩复核申请 |  | 监察室、信息处 | 成绩公布之日起3个工作日内 |
| 录取 |  | 普招处、信息处、招生高校 | 2016年5月中上旬 |
| 考生录取结果查询 |  | 信息处 | 2016年5月中下旬 |