附件10

2019年初中后高等职业教育、高等师范教育招生录取工作进程表

| **项目** | **工作内容** | | **完成时间** | **负责单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **招 生 录 取 文 件 资 料** | 1 | 出台《关于做好山东省2019年初中后高等职业教育、高等师范教育录取工作的通知》 | 3月30日前 | 省招考院 |
| 2 | 编印下发2019年初中后高职招生录取工作手册 | 4月10日前 | 省招考院 |
| 3 | 编印下发《山东省初中后高等职业教育招生来源计划编制管理系统使用说明》 | 4月10日前 | 省招考院 |
| 4 | 公布2019年招生院校招生专业 | 4月15日前 | 省教育厅 省招考院 |
| 5 | 出台三二连读高职转段录取文件 | 4月30日前 | 省招考院 |
| 6 | 下发院校招生来源计划文件 | 5月5日前 | 省招考院 |
| 7 | 编印下发《山东省初中后高等职业教育招生录取检测系统使用说明》 | 6月5日前 | 省招考院 |
| **初 中 后 高 职 招 生 及 录 取** | **院校生源计划网上填报及下载** | | | |
| 1 | 网上编制分市生源计划及专业 | 4月23日-24日16:00 | 院校 |
| 设置生源市专业计划 | 4月23日-25日 | 院校 |
| 下载院校生源计划 | 4月25日9:00-16:00 | 市招生考试机构 |
| 2 | 网上确定生源计划 | 7月15日-8月6日16:00 | 院校 |
| 下载院校最终招生计划 | 8月7日 | 市招生考试机构 |
| **志愿填报及录取** | | | |
| 1 | 公布招生报名及录取批次时间进程表 | 6月20日前 | 市招生考试机构 |
| 2 | 公布初中后高等职业教育、高等师范教育志愿填报资格线 | 6月30日前 | 市招生考试机构 |
| 3 | 考生基础信息数据库上传网上系统 | 8月15日-20日 | 市招生考试机构 |
| 4 | 预录取考生信息网上系统检测 | 8月15日-20日 | 市招生考试机构 |
| 5 | 录取信息核对 | 8月22日-23日 | 院校 |
| 6 | 录取名册打印 | 8月26日-30日 | 省招考院 |
| 录取名册邮寄 | 9月3日 | 省招考院 |
| 7 | 录取名册考生信息核对确认 | 9月10日-30日 | 院校 |
| 市招生考试机构审核确认更误信息 | 10月8日-12日 | 市招生考试机构 院校 |
| 省教育招生考试院审核确认更误信息 | 10月8日-14日 | 省招考院 院校 |